別紙７

今後のスケジュール（案）について

本業務は、以下のスケジュールに沿って策定します。なお、必要に応じて再調整を行うものとします。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ｒ６年 | | | | | | | | | Ｒ７年 | | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 基礎情報の収集・分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現計画の評価  町の現状と課題の整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評価指標の設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画骨子案の作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画素案の作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画案の作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| パブリックコメントの実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| パブリックコメントの意見反映・修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最終計画案の作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画　策定委員会の運営 |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |

■計画策定委員会の開催日程・協議事項（案）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会　議 | 日　程 | 協議事項（案） |
| 第１回 | 令和６年  ７月２６日 | ①　健康増進計画の概要について  ②　策定委員会の設置について  ③　アンケート調査について  ④　基礎資料からの取り組み・評価、次期計画に向けてについて  ⑤　今後のスケジュールについて |
| 第２回 | 令和６年  ９月２０日 | ①　現計画の評価について  ②　計画の骨子案について  ③　今後のスケジュールについて |
| 第３回 | 令和６年  1２月下旬 | ①　計画（案）について  ②　パブリックコメントの実施について |
| 第４回 | 令和７年  ３月中旬 | ①　パブリックコメントの結果について  ※意見があった場合のみ開催 |